## Work Plan
21/8
| Task | Output | Responsible | Status | Weeks
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Hardware
| Mở rộng hoặc thu nhỏ mạch phần cứng | Report (word) | Not assigned | Not started | [39 empty] | W9 (26) | 2024-02-26
| Đóng vỏ hộp và triển khai mạch chạy thử lên phòng C5-102 | Report (word) | T. Sơn | In progress | [39 empty] | W10 | 2024-03-04
[44 empty] | W11 | 2024-03-11
[44 empty] | W12 | 2024-03-18
[44 empty] | W13 | 2024-03-25
[44 empty] | W14 | 2024-04-01
[44 empty] | W15 | 2024-04-08
[44 empty] | W16 | 2024-04-15
[44 empty] | W17 | 2024-04-22
[44 empty] | W18 | 2024-04-29
[44 empty] | W19 | 2024-05-06
[44 empty] | W20 | 2024-05-13
[44 empty] | W21 | 2024-05-20
[44 empty] | W22 | 2024-05-27
[44 empty] | W23 | 2024-06-03
[44 empty] | W24 | 2024-06-10
[44 empty] | W25 (43) | 2024-06-17
Software
| Triển khai Server Local lên phòng C5-102 | Report (word) | P Đ. Mạnh | In progress | [39 empty] | W9 (26) | 2024-02-26
| Nâng cấp các tính năng quản lý mạng (Automation, FOTA, CLI), kiểm định giá trị đo và đánh giá chất lượng dữ liệu thu thập | Report (word) |  | Not started | [39 empty] | W10 | 2024-03-04
| Xác định đối tượng điều khiển và tìm các paper liên quan đến các mô hình hóa đối tượng | Report (word + file mô phỏng ) | [41 empty] | W11 | 2024-03-11
| Lựa chọn các sách lược điều khiển phù hợp với đối tượng đó | Report (word + file mô phỏng ) | [41 empty] | W12 | 2024-03-18
| Kiểm định giá trị đo và đánh giá chất lượng dữ liệu thu thập | [42 empty] | W13 | 2024-03-25
[44 empty] | W14 | 2024-04-01
[44 empty] | W15 | 2024-04-08
Phiên bản 1.0 | [43 empty] | W16 | 2024-04-15
[44 empty] | W17 | 2024-04-22
[44 empty] | W18 | 2024-04-29
[44 empty] | W19 | 2024-05-06
[44 empty] | W20 | 2024-05-13
[44 empty] | W21 | 2024-05-20
[44 empty] | W22 | 2024-05-27
[44 empty] | W23 | 2024-06-03
[44 empty] | W24 | 2024-06-10
[44 empty] | W25 (43) | 2024-06-17
| Master reports | Presentation

## Codes
Status | Manpower
Not started | Not assigned
In progress | Chính
Completed | T. Sơn
Overdue | P Đ. Mạnh